## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 100% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Logo |  |  | 50% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Navbar |  |  | 90% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Submenu |  |  | 100% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Search form |  |  | 90% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Login popup |  |  | 80% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Carousel | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 100% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Features | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 100% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Items | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Đỗ Tấn Đạt | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Hồ Ngọc Tú
Software | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 100% | Hồ Ngọc Tú | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Đỗ Tấn Đạt
information | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 100% | Hồ Ngọc Tú | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Đỗ Tấn Đạt
feedback | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 100% | Hồ Ngọc Tú | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Đỗ Tấn Đạt
Footer | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 100% | Hồ Ngọc Tú | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | Đỗ Tấn Đạt